Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Клин

от _______________ № _________

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции

в городском округе Клин Московской области

на 2026 – 2030 годы

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
в городском округе Клин Московской области на 2026 – 2030 годы (далее – «дорожная карта») разработан в рамках Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 №768-р, в соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Московской области на 2026 – 2030 годы,  утвержденным постановлением Правительства Московской области от 09.12.2025 
№ 1650-ПП. «Дорожная карта» разработана Управлением муниципального контроля 
и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин совместно со структурными подразделениями, ответственными за достижение ключевых показателей и координацию мероприятий на товарных рынках.

Перечень рынков по содействию развитию конкуренции в городском округе Клин Московской области:

- рынок производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции крестьянских (фермерских) хозяйств;

- рынок торговли продовольственными товарами в неспециализированных магазинах;

- рынок услуг по общественному питанию.

В структуру «дорожной карты» по каждому товарному рынку включено мероприятие «Реализация муниципального проекта по развитию конкуренции» (далее – Муниципальный проект).

Муниципальные проекты направлены на создание новых продуктов и услуг, способствующих увеличению деловой активности на товарном рынке и росту совокупной удовлетворенности участников рынка условиями ведения хозяйственной деятельности, 
а именно:

— повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, развитие малого и среднего предпринимательства;

— улучшение условий функционирования товарных рынков, в том числе за счет снижения барьеров для поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг, упрощения доступа к информации, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности;

— повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов, развитие рынков высокотехнологичной продукции;

— обеспечение системного планирования и реализации мероприятий по развитию конкуренции на основе мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках;

— расширение мер стимулирования добросовестного поведения участников экономических отношений.

«Дорожная карта» дополнена показателями роста деловой активности 
и совокупной удовлетворенности участников рынка, отражающими специфику ключевых показателей национального плана развития конкуренции на товарных рынках городского округа Клин, и мероприятиями по достижению ключевых показателей развития конкуренции на товарном рынке.

- Развитие конкуренции на рынке производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции крестьянских (фермерских) хозяйств

Ответственный за достижение ключевых показателей и координацию мероприятий – Отдел сельскохозяйственного развития Управления муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (далее – Отдел сельскохозяйственного развития).

- Исходная информация в отношении ситуации

и проблематики на рынке.

Сельское хозяйство является одной из ведущих сфер экономики округа, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

К малым формам хозяйствования на селе относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства граждан.

Около 54,8% пашни во всех категориях хозяйств на территории городского округа Клин Московской области используется в сельском хозяйстве.

Производство продукции сельского хозяйства городского округа Клин во всех категориях хозяйств за 2025 год, по расчетной оценке, составил 2472,6 млн. рублей.

В городском округе Клин Московской области функционируют 
8 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, порядка 
100 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также более 20000 личных подсобных хозяйств.

По оперативным данным отдела сельскохозяйственного развития, на 2025 год 
в городском округе Клин Московской области в сельскохозяйственных предприятиях всех организационно-правовых форм насчитывалось 2600 голов крупного рогатого скота (в т.ч. коров – 1080 голов), свиней – 82 головы, овец и коз – 1181 голова, 
птицы – 9657 голов.

По производству молока, по всем категориям хозяйств, городской округ Клин занимает 19 место в Московской области, что составляет 
9542 тонны. В структуре производства молока 17% производят КФХ, ИП и население, 
83% сельхозорганизации.

По производству мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств городской округ Клин занимает 22 место в Московской области, что составляет 
864 тонны. В структуре производства мяса 55% производят КФХ, ИП и население, 
45% сельхозорганизации.

По выращиванию картофеля городской округ Клин занимает 5 место 
в Московской области, что составляет 37543 тонны. В структуре производства картофеля 29% производят КФХ, ИП, население, 71% сельхозорганизации.

По выращиванию овощей открытого грунта городской округ Клин занимает 
12 место в Московской области, что составляет 7232 тонны.

По выращиванию зерновых культур городской округ Клин занимает 21 место 
в Московской области, что составляет 3608 тонн. Производством зерновых культур заняты 100% сельхозорганизации.

Рынок рыбной продукции включает в себя рыбоводство, торговлю рыбой. При этом географические факторы позволяют выращивать прудовую рыбу в небольших объемах, что приводит к высокой себестоимости.

В Московской области действует государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2023-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1075/35, в рамках которой осуществляется поддержка сельскохозяйственных предприятий, КФХ, ИП. Также представители аграрного бизнеса получают поддержку из бюджета городского округа Клин Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского округа Клин «Предпринимательство» на 2023-2028 годы» по мероприятию «02.01.Частичная компенсация субъектам малого 
и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования» 
и по мероприятию «02.02.Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования».

Ежегодно сельхозтоваропроизводители городского округа Клин пользуются государственными мерами поддержки, такими как: субсидии на поддержку производства молока, субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, субсидии на проведение мелиоративных мероприятий, поддержка производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала, погектарная поддержка агротехнологических работ, субсидии на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, хранения, предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, грант «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства.

В 2025 году получено субсидий из бюджетов всех уровней сельхозтоваропроизводителями на сумму более 61,5 млн. рублей. Доля субсидий, полученными КФХ и ИП составила 39,1%, полученными сельхозпредприятиями округа 60,9%.

В результате предпринимаемых мер, объемы производимой сельхозпродукции 
во всех категориях хозяйств увеличились на 21%.

Особое внимание в округе уделяется малым формам хозяйствования. Уверенно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, основными направлениями деятельности которых являются: молочное животноводство, растениеводство, кролиководство, пчеловодство, рыбоводство, плодово-ягодные культуры, цветоводство и т.д.

Развитие конкуренции на рынке производства и реализации сельхозпродукции, включая продукцию КФХ, направлено на рост товарности, снижение издержек, повышение качества и доступности продуктов. Основными механизмами являются создание новых рабочих мест, инвестиции в производство, рост индекса конкуренции 
и упрощение доступа фермеров к каналам сбыта.

Ожидаемые результаты к 2030 году:

Увеличение количества участников на рынке производства и реализации продукции.

Рост доли продукции сельхозпредприятий, КФХ и малых форм хозяйствования 
в общем объеме реализации.

Повышение качества сельскохозяйственной продукции.

Развитие данного рынка является приоритетным направлением для обеспечения продовольственной безопасности и развития сельских территорий.

- Ключевые показатели развития конкуренции на рынке

| № п/п | Наименование ключевого показателя развития конкуренции | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников товарного рынка по данным ФНС России в едином реестре субъектов МСП (с нарастающим итогом) | единиц | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по полному кругу организаций | рублей | 80368,9 | 84949,0 | 90726,5 | 98438,2 | 106805,5 | 115884,0 | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 3 | Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей | 2472,6 | 2596,2 | 2700,0 | 2835,0 | 2976,75 | 3125,6 | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 4 | Объем производства товарной аквакультуры | тонн | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 5 | Рост совокупной удовлетворенности участников рынка | процентов | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 6 | Муниципальные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество специализированных агроклассов, созданных на базе муниципальных школ. | единиц | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин Управление образования городского округа Клин |

- Мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции на рынке

| № п/п | Наименование мероприятия | Решаемая проблема | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Взаимодействие с бизнесом |  |  |  |  |
| 1.1 | Встречи с представителями бизнеса | Оперативное реагирование на потребности бизнеса | Ежегодно | Повышение деловой активности | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 1.2 | Проведение вебинаров/семинаров/круглых столов | Повышение уровня квалификации кадров | Ежегодно | Повышение деловой активности | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 2 |  | Меры поддержки |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП | Формирование благоприятной деловой среды | Ежегодно | Рост деловой активности | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 2.2 |  | Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего бизнеса производителей сельскохозяйственной продукции | Стимулирование малого и среднего предпринимательства производителей сельскохозяйственной продукции | Ежегодно | Увеличение малого и среднего предпринимательства производителей сельскохозяйственной продукции | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития) |
| 3 |  | Мониторинг удовлетворенности предпринимателей условиями ведения бизнеса |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение опросов предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Информирование предпринимателей о проведении опросов об условиях ведения бизнеса | Повышение достоверности результатов опросов за счет увеличения количества предпринимателей, принимающих участие в опросах | В течение года | Увеличение числа предпринимателей, принявших участие в опросах, рост вовлеченности предпринимателей во взаимодействие с органами власти | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.1.2 |  | Анализ результатов опросов предпринимателей об условиях ведения бизнеса | Выявление административных барьеров для ведения бизнеса | В течение года | Выявление системных проблем и разработка мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.1.3 |  | Разработка мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса | Выявление барьеров, включение мероприятий по снижению барьеров в "дорожную карту" по содействию развитию конкуренции | В течение года | Рост совокупной удовлетворенности участников рынка | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.2 |  | Анализ жалоб и обращений предпринимателей | Выявление системных проблем, повторяющихся жалоб и недопущение условий их появления | В течение года | Снижение числа жалоб предпринимателей Рост совокупной удовлетворенности участников рынка Формирование благоприятных условия ведения бизнеса Рост предпринимательской активности | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 4 |  | Реализация отраслевого муниципального проекта по развитию конкуренции на рынке - «Создание специализированных агроклассов на базе муниципальных образовательных учреждений» | Проект направлен на раннюю профориентацию школьников и подготовку будущих специалистов АПК, сотрудничество с вузами дает возможность продолжения образования в аграрных институтах и колледжах. Учебные программы формируются с учетом профиля предприятий-партнеров, у которых, есть возможность возместить до 90% затрат на ремонт и оснащение школ с агроклассами. | 2026 | Подготовка новых специалистов для агропромышленного комплекса. | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития), Управление образования городского округа Клин |
| 5 |  | Реализация отраслевого муниципального проекта по развитию конкуренции на рынке | Создание новых продуктов и услуг, способствующих увеличению деловой активности на товарном рынке и росту совокупной удовлетворенности участников рынка условиям ведения хозяйственной деятельности | Ежегодно (не менее одного в год) | Наличие измеримого результата в соответствии с задачами муниципального проекта, обеспечивающего устойчивое повышение уровня деловой активности, повышение привлекательности условий ведения бизнеса на конкретном рынке. | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин (Отдел сельскохозяйственного развития), Управление образования городского округа Клин |

- Паспорт муниципального проекта 
по содействию развитию конкуренции в Московской области

Городской округ Клин

1. Основные положения

| Наименование муниципального проекта | Реализация отраслевого (муниципального) проекта по развитию конкуренции на рынке - «Создание специализированных агроклассов на базе муниципальных образовательных учреждений» | Сроки реализации проекта | с 01.06.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта | Проект направлен на раннюю профориентацию школьников и подготовку будущих специалистов АПК, сотрудничество с вузами дает возможность продолжения образования в аграрных институтах и колледжах. Учебные программы формируются с учетом профиля предприятий-партнеров, у которых, есть возможность возместить до 90% затрат на ремонт и оснащение школ с агроклассами. |  |  |
| Руководитель муниципального проекта |  | Заместитель главы городского округа Клин Авдонин Дмитрий Анатольевич |  |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта |  | Начальник управления муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин Потапова Светлана Александровна |  |

2. Ключевые показатели

| № п/п | Показатели отраслевого (ведомственного) проекта | Тип показателя (федеральный/ региональный/ ведомственный) | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации проекта | Плановое значение на конец реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество специализированных агроклассов, на базе муниципальных школ | муниципальный | единиц | 0 | 2 |

3. Поквартальный план достижения ключевых показателей

| № п/п | Показатели отраслевого (ведомственного) проекта | Единица измерения | Плановые значения, по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Количество специализированных агроклассов, на базе муниципальных школ | единиц | - | - | 2 | - |

4. Основные мероприятия

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Результат | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подбор образовательных учреждений для участия в проекте | Сформирован перечень образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, которые отвечают требованиям, необходимым для организации функционирования агроклассов. | Управление образования Администрации городского округа Клин, Администрация городского округа Клин |
| 2. | Подбор индустриального партнера для участия в проекте | Определены индустриальные партнеры, ответственные за оснащение агроклассов необходимым оборудованием. | Администрация городского округа Клин |

5. Поквартальный план реализации

| № п/п | Наименование основного мероприятия | № п/п | Мероприятия по исполнению | Планируемый результат исполнения (описание количественного/качественного результата) |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | Ознакомление с логикой и механизмами работы агроклассов. | 1.1 | Изучение методических материалов по работе агроклассов. |  | Изучены методические материалы (инструкции) по работе | - | - | Управление образования Администрации городского округа Клин, Администрация городского округа Клин |
| 2 | Утверждение образовательной программы с агротехнологическим профилем. Утверждение положения об агротехнологических классах. | 2.1 | Изучение, разработка, утверждение необходимых документов. | - | Утверждены необходимые документы для создания агрокласса | - | - | Управление образования Администрации городского округа Клин, Администрация городского округа Клин |
| 3 | Формирование контингента обучающихся | 3.1 | Проведение профориентационной работы по подбору учащихся в агроклассы | - | - | Набраны заинтересованные учащиеся для обучения в агроклассах |  | Управление образования Администрации городского округа Клин, Администрация городского округа Клин |
| 4 | Проведение оснащения классов индустриальным партнером | 4.1 | Закупка необходимого специализированного оборудования для агроклассов. | - | - | Классы полностью оборудованы к новому учебному году | - | Индустриальный партнер, Администрация городского округа Клин |
| 5 | Назначение кураторов агротехнологических классов | 5.1 | Назначение специалиста, ответственного за функционирование и развитие агротехнологического класса в рамках проекта | - | - | Выбран куратор для организации работы по текущему и перспективному планированию деятельности с учётом целей и задач проекта. | - | Администрация городского округа Клин |

- Развитие конкуренции на рынке торговли продовольственными товарами в неспециализированных магазинах

Ответственный за достижение ключевых показателей и координацию мероприятий — Отдел потребительского рынка и услуг.

1.Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке

Обследование конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли показало, что экономическая ситуация на потребительском рынке стабильна.

По данным Федеральной налоговой службы в сфере розничной торговли 
в городском округе Клин осуществляют деятельность 1365 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 01.06.2026).

Потребительский рынок представлен 1185 объектами, из которых 541 объект стационарной торговли, включая 29 крупных торговых центров и комплексов, 
1 розничный рынок, 360 объектов бытового обслуживания населения, 149 объектов общественного питания, 4 складских комплекса, 153 нестационарных торговых объекта, 1 ярмарочная площадка.

Потребительский рынок округа активно развивается. Ежегодно появляются новые предприятия. Вновь открываемые объекты характеризуются современными формами торговли и обслуживания населения. Цифровизация экономики в значительной степени способствует развитию интернет - торговли, повышению конкуренции и качества предоставляемых услуг. На территории городского округа Клин осуществляют деятельность 221 пункт выдачи интернет-магазинов.

Инфраструктура предприятий розничной торговли в населенных пунктах, 
в особенности находящихся в непосредственной близости от крупных городов, характеризуется высокой степенью развития современных крупных форматов торговли – торговые центры, торговые комплексы, розничные рынки.

В настоящее время в городском округе Клин действует муниципальная программа «Предпринимательство» на 2023-2028 годы., в состав которой входит подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» (далее — Подпрограмма 4). Мероприятия Подпрограммы 4, направленные на достижение показателей стандарта развития конкуренции в Московской области:

— содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности;

— мониторинг нестационарных торговых объектов; развитие оптовой торговли;

— развитие дистанционной торговли.

Размещение и хозяйственная деятельность объектов потребительского рынка 
на территории Московской области осуществляется в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-O3 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» региональным стандартом внешнего вида нестационарных строений, сооружений, правилами благоустройства 
и санитарно-эпидемиологическими требованиями (CП 2.3.6.3668-20).

2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке

| № п/п | Наименование ключевого показателя развития конкуренции | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников товарного рынка по данным ФНС России в едином реестре субъектов МСП (с нарастающим итогом) | единиц | 1340 | 1367 | 1371 | 1373 | 1376 | 1380 | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 2 | Количество объектов стационарной розничной торговли | единиц | 530 | 543 | 546 | 548 | 551 | 553 | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 3 | Количество пунктов выдачи заказов | единиц | 215 | 222 | 225 | 227 | 231 | 234 | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 4 | Рост совокупной удовлетворенности участников рынка | процентов | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | Отдел потребительского рынка и услуг |

3. Мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции на рынке

| № п/п | Наименование мероприятия | Решаемая проблема | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Взаимодействие с бизнесом |  |  |  |  |
| 1.1 | Встречи с представителями бизнеса | Оперативное реагирование на потребности бизнеса | Ежегодно | Повышение деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 1.2 | Проведение вебинаров/семинаров/круглых столов | Повышение уровня квалификации кадров | Ежегодно | Повышение деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 2 | Меры поддержки |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП | Формирование благоприятной деловой среды | Ежегодно | Рост деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 2.2 | Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли | Стимулирование развития частного сектора на рынке | Ежегодно | Рост деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 2.3 | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | Стимулирование развития частного сектора на рынке | Ежегодно | Рост деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» |
| 2.4 | Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе | Стимулирование развития частного сектора на рынке | Ежегодно | Рост деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 3 | Мониторинг удовлетворенности предпринимателей условиями ведения бизнеса |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение опросов предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Информирование предпринимателей о проведении опросов об условиях ведения бизнеса | Повышение достоверности результатов опросов за счет увеличения количества предпринимателей, принимающих участие в опросах | В течение года | Увеличение числа предпринимателей, принявших участие в опросах, рост вовлеченности предпринимателей во взаимодействие с органами власти | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.1.2 | Анализ результатов опросов предпринимателей об условиях ведения бизнеса | Выявление административных барьеров для ведения бизнеса | В течение года | Выявление системных проблем и разработка мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.1.3 | Разработка мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса | Выявление барьеров, включение мероприятий по снижению барьеров в «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции | В течение года | Рост совокупной удовлетворенности участников рынка | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.2 | Анализ жалоб и обращений предпринимателей | Выявление системных проблем, повторяющихся жалоб и недопущение условий их появления | В течение года | Снижение числа жалоб предпринимателей Рост совокупной удовлетворенности участников рынка Формирование благоприятных условия ведения бизнеса Рост предпринимательской активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 4 | Участие в реализации муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта по развитию конкуренции на рынке - «Создание цифрового сервиса «Электронный торговый реестр», реализуемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. | Учет объектов торговли на территории городского округа Клин Московской области, автоматизация статистической и аналитической работы, сокращение административных барьеров | 2026 | Формирование статистических данных и отчетности в режиме реального времени, рост совокупной удовлетворенности участников рынка | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 5 | Реализация муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта по развитию конкуренции на рынке - «Создание цифрового сервиса «Электронный торговый реестр», реализуемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области | Создание новых продуктов и услуг, способствующих увеличению деловой активности на товарном рынке и росту совокупной удовлетворенности участников рынка условиям ведения хозяйственной деятельности | Ежегодно (не менее одного в год) | Наличие измеримого результата в соответствии с задачами муниципального проекта, обеспечивающего устойчивое повышение уровня деловой активности, повышение привлекательности условий ведения бизнеса на конкретном рынке. | Отдел потребительского рынка и услуг |

- Паспорт муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта
по содействию развитию конкуренции в Московской области

Городской округ Клин

1. Основные положения

| Наименование муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта | Участие в наполнении данными цифрового Сервиса - «Электронный торговый реестр» (ЭТР) на базе платформы Мой АПК, реализуемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ГБУ МО «ЦРЦТ» (ИТ-компания «Максимум») | Сроки реализации проекта | с 01.06.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта | Обеспечение внесения актуальной информации о предприятиях торговли, расположенных на территории городского округа Клин, для автоматизации статистической и аналитической работы Минсельхозпрода и ОМСУ и оптимизация рабочего времени. |  |  |
| Руководитель муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта |  | Заместитель главы городского округа Клин Авдонин Дмитрий Анатольевич |  |
| Ответственный за реализацию муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта |  | Начальник Отдела потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Клин Курицина Елена Валерьевна |  |

2. Ключевые показатели отраслевого (ведомственного) проекта

| № п/п | Показатели отраслевого (ведомственного) проекта | Тип показателя (федеральный/ региональный/ ведомственный) | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации проекта | Плановое значение на конец реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество предприятий торговли, включенных в автоматически обновляющийся ЭТР. | ведомственный | единиц | 0 | 200 |

3. Поквартальный план достижения ключевых показателей отраслевого (ведомственного) проекта

| № п/п | Показатели отраслевого (ведомственного) проекта | Единица измерения | Плановые значения, по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Количество предприятий торговли, включенных в автоматически обновляющийся ЭТР | единиц | - | - | 70 | 130 |

4. Основные мероприятия отраслевого (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Результат | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с логикой и механизмами работы ЭТР. | Принято участие в обучающих мероприятиях по принципам работы ЭТР. | Администрация городского округа Клин Управление развития торговли МСХП |
| 2. | Подключение ответственных сотрудников Администрации городского округа Клин к ЭТР. | Администрация городского округа Клин готова к работе в ЭТР. | Администрация городского округа Клин Управление развития торговли МСХП |
| 3. | Организация непрерывной работы по наполнению актуальной информацией ЭТР. | Проведены мониторинги предприятий торговли. Актуальная информация о предприятиях торговли внесена в ЭТР | Администрация городского округа Клин |

5. Поквартальный план реализации отраслевого (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование основного мероприятия | № п/п | Мероприятия по исполнению | Планируемый результат исполнения (описание количественного/качественного результата) |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | Ознакомление с логикой и механизмами работы ЭТР. | 1.1 | Изучение методических материалов (инструкций) по работе в ЭТР | - | Изучены методические материалы (инструкции) по работе | - | - | Администрация городского округа Клин Управление развития торговли МСХП |
| 2 | Подключение ответственных сотрудников Администрации городского округа Клин к ЭТР. | 2.1 | Направление реквизитов ответственных лиц по работе в ЭТР в МСХП | - | Реквизиты ответственных лиц по работе в ЭТР направлены МСХП | - | - | Администрация городского округа Клин . Управление развития торговли МСХП |
| 3 | Организация непрерывной работы по наполнению актуальной информацией ЭТР. | 3.1 | Проведение мониторинга предприятий торговли | - | - | Проведен мониторинг 70 предприятий торговли | Проведен мониторинг 130 предприятий торговли | Администрация городского округа Клин |
|  |  | 3.2 | Внесение в ЭТР требуемой информации о предприятиях торговли. | - | - | Внесена актуальная информация по 70 предприятиям торговли | Внесена актуальная информация по 130 предприятиям торговли | Администрация городского округа Клин |

- Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по общественному питанию

Ответственный за достижение ключевых показателей и координацию мероприятий — Отдел потребительского рынка и услуг.

1.Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке

Оборот общественного питания за 12 месяцев 2025 года составил 2874,4млн. рублей. Оборот крупных и средних организаций по виду экономической деятельности «общественное питание» за 12 месяцев 2025 года составил 1810,9 млн. рублей.

Малый бизнес играет существенную роль в развитии рынка услуг 
по общественному питанию. Доля оборота субъектов МСП в совокупном обороте общественного питания составила 37%.

Общее количество посадочных мест 12 месяцев 2025 года составило 5533 посадочных мест.

Количество объектов общественного питания за 12 месяцев 2025 года. составляет – 149.

Рынок является полностью негосударственным.

В настоящее время в городском округе Клин действует муниципальная программа «Предпринимательство» на 2023-2028 годы., в состав которой входит подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» (далее — Подпрограмма 4). Мероприятие Подпрограммы 4, направленное 
на достижение показателей стандарта развития конкуренции в Московской области – содействие увеличению количества предприятий общественного питания в городском округе Клин.

Характерной особенностью данного рынка является значительная дифференциация по уровню обеспеченности услугами общественного питания сельского и городского населения.

Организация предприятий общественного питания в сельской местности является непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание предприятий общественного питания в отдаленных, малонаселенных сельских районах связано 
с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли.

Достигнуто содействие развитию объектов общественного питания в формате стационарного объекта. На территории городского округа Клин за 1 квартал 2026 года введен в эксплуатацию 1 объект общественного питания.

В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Клин включен 1 объект со специализацией общественное питание.

2. Ключевые показатели развития конкуренции на рынке

| № п/п | Наименование ключевого показателя развития конкуренции | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников товарного рынка по данным ФНС России в едином реестре субъектов МСП (с нарастающим итогом) | единиц | 149 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 2 | Рост совокупной удовлетворенности участников рынка | процентов | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 3 | Муниципальные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение количества обращений за разъяснениями за счет доступности информации в сети интернет | единиц | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Отдел потребительского рынка и услуг |

3. Мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции на рынке

| № п/п | Наименование мероприятия | Решаемая проблема | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Взаимодействие с бизнесом |  |  |  |  |
| 1.1 | Встречи с представителями бизнеса | Оперативное реагирование на потребности бизнеса | Ежегодно | Повышение деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 1.2 | Проведение вебинаров/семинаров/круглых столов | Повышение уровня квалификации кадров | Ежегодно | Повышение деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 2 | Меры поддержки |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП | Формирование благоприятной деловой среды | Ежегодно | Рост деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 2.2 | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе» | Стимулирование развития частного сектора на рынке | Ежегодно | Рост деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 2.3 | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | Стимулирование развития частного сектора на рынке | Ежегодно | Рост деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» |
| 2.4 | Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при размещении мобильного торгового объекта | Стимулирование развития частного сектора на рынке | Ежегодно | Рост деловой активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 3 | Мониторинг удовлетворенности предпринимателей условиями ведения бизнеса |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение опросов предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Информирование предпринимателей о проведении опросов об условиях ведения бизнеса | Повышение достоверности результатов опросов за счет увеличения количества предпринимателей, принимающих участие в опросах | В течение года | Увеличение числа предпринимателей, принявших участие в опросах, рост вовлеченности предпринимателей во взаимодействие с органами власти | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.1.2 | Анализ результатов опросов предпринимателей об условиях ведения бизнеса | Выявление административных барьеров для ведения бизнеса | В течение года | Выявление системных проблем и разработка мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.1.3 | Разработка мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса | Выявление барьеров, включение мероприятий по снижению барьеров в "дорожную карту" по содействию развитию конкуренции | В течение года | Рост совокупной удовлетворенности участников рынка | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3.2 | Анализ жалоб и обращений предпринимателей | Выявление системных проблем, повторяющихся жалоб и недопущение условий их появления | В течение года | Снижение числа жалоб предпринимателей Рост совокупной удовлетворенности участников рынка Формирование благоприятных условия ведения бизнеса Рост предпринимательской активности | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 4 | Участие в реализации муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта по развитию конкуренции на рынке - «Создание цифрового сервиса «Электронный торговый реестр», реализуемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. | Учет объектов общественного питания на территории городского округа Клин Московской области, автоматизация статистической и аналитической работы, сокращение административных барьеров | 2026 | Формирование статистических данных и отчетности в режиме реального времени, рост совокупной удовлетворенности участников рынка. | Отдел потребительского рынка и услуг |
| 5 | Реализация муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта по развитию конкуренции на рынке - «Создание цифрового сервиса «Электронный торговый реестр», реализуемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области | Создание новых продуктов и услуг, способствующих увеличению деловой активности на товарном рынке и росту совокупной удовлетворенности участников рынка условиям ведения хозяйственной деятельности | Ежегодно (не менее одного в год) | Наличие измеримого результата в соответствии с задачами муниципального проекта, обеспечивающего устойчивое повышение уровня деловой активности, повышение привлекательности условий ведения бизнеса на конкретном рынке. | Отдел потребительского рынка и услуг |

4. Паспорт муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта
по содействию развитию конкуренции в Московской области

Городской округ Клин

1. Основные положения

| Наименование муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта | Участие в развитии пилотного раздела цифрового Сервиса - «Электронный торговый реестр» (ЭТР) «Предприятия общественного питания Московской области» на базе платформы Мой АПК, реализуемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ГБУ МО «ЦРЦТ» (ИТ-компания «Максимум») | Сроки реализации проекта | с 01.06.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта | Обеспечение поддержания в актуальном состоянии и внесение новой информации о предприятиях общественного питания, расположенных на территории городского округа Клин, для автоматизации статистической и аналитической работы Минсельхозпрода и ОМСУ и оптимизация рабочего времени. |  |  |
| Руководитель муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта |  | Заместитель главы городского округа Клин Авдонин Дмитрий Анатольевич |  |
| Ответственный за реализацию муниципального сегмента отраслевого (ведомственного) проекта |  | Начальник Отдела потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Клин Курицина Елена Валерьевна |  |

2. Ключевые показатели отраслевого (ведомственного) проекта

| № п/п | Показатели отраслевого (ведомственного) проекта | Тип показателя (федеральный/ региональный/ ведомственный) | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации проекта | Плановое значение на конец реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество предприятий общественного питания, включенных в автоматически обновляющийся ЭТР. | ведомственный | единиц | 152 | 154 |
| 2 | Количество отредактированных карточек предприятий общественного питания | ведомственный | единиц | 0 | 154 |

3. Поквартальный план достижения ключевых показателей отраслевого (ведомственного) проекта

| № п/п | Показатели отраслевого (ведомственного) проекта | Единица измерения | Плановые значения, по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Количество предприятий общественного питания, включенных в автоматически обновляющийся ЭТР. | единиц | - | 30 | 80 | 44 |
| 2 | Количество отредактированных карточек предприятий общественного питания | единиц | - | 30 | 80 | 44 |

4. Основные мероприятия отраслевого (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Результат | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация непрерывной работы по наполнению актуальной информацией сервиса «Предприятия общественного питания Московской области» ЭТР. | Проведены мониторинги предприятий общественного питания. Актуальная информация о предприятиях общественного питания внесена в сервис «Предприятия общественного питания Московской области» ЭТР | Администрация городского округа Клин |

5. Поквартальный план реализации отраслевого (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование основного мероприятия | № п/п | Мероприятия по исполнению | Планируемый результат исполнения (описание количественного/качественного результата) |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| 1 | Организация непрерывной работы по наполнению актуальной информацией сервиса «Предприятия общественного питания Московской области» ЭТР. | 1.1 | Проведение мониторинга предприятий общественного питания | - | Проведен мониторинг 30 предприятий общественного питания | Проведен мониторинг 80 предприятий общественного питания | Проведен мониторинг 44 предприятий общественного питания | Администрация городского округа Клин . |
|  |  | 1.2 | Внесение в сервис «Предприятия общественного питания Московской области» ЭТР требуемой информации о предприятиях общественного питания. | - | Внесена актуальная информация по 30 предприятиям общественного питания | Внесена актуальная информация по 80 предприятиям общественного питания и | Внесена актуальная информация по 44 предприятиям общественного питания | Администрация городского округа Клин . |

- Системные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Решаемая проблема | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мониторинг наличия административных барьеров | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования | В течение года | Повышение оценки предпринимателями условий ведения бизнеса | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 2 | Повышение информированности предпринимателей о предпринимаемых мерах органами власти и условиях для ведения бизнеса | Повышение уровня информирования о состоянии конкурентной среды | В течение года | Рост удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством информационного сопровождения | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 3 | Размещение информации о действиях органов власти по развитию конкуренции на официальном сайте администрации городского округа Клин | Обеспечение регулярности публикаций, актуальности и востребованности информации для предпринимателей | В течение года | Рост уровня предпринимательской активности Формирование благоприятной деловой среды Рост уровня информирования о состоянии конкурентной среды | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 4 | Ведение социальных сетей для оперативного информирования бизнеса | Обеспечение актуальной информации для предпринимателей | В течение года | Формирование благоприятной деловой среды | Управление муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Администрации городского округа Клин Структурные подразделения Администрации городского округа Клин |
| 5 | Мероприятия, направленные на предупреждение и снижение количества нарушений антимонопольного законодательства | Предупреждение нарушений требований антимонопольного законодательства хозяйствующих субъектов | В течение года | Снижение жалоб предпринимателей Формирование благоприятной деловой среды | Правовое управление городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 6 | Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в организациях подведомственной сферы | Риск нарушения антимонопольных требований при осуществлении деятельности | В течение года | Снижение риска нарушения антимонопольных норм в деятельности организаций подведомственных сфер | Правовое управление городского округа Клин Администрации городского округа Клин |
| 7 | Мониторинг случаев нарушения антимонопольного законодательства на рынке | Предотвращение несоблюдения антимонопольных правил в предпринимательской деятельности | В течение года | Улучшение качества анализа рыночной ситуации | Правовое управление городского округа Клин Администрации городского округа Клин |